**Дорожная карта внедрения ФГИС «Моя школа» в Приморском крае**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата  начала | Дата окончания | Перечень действий | Участники | Прогнозируемые результаты |
| 1 этап – Организация работы системы | | | | | |
| 1. | 24.10.2022 | 25.10.2022 | Назначение региональных координаторов  по внедрению ФГИС «Моя школа». | Министерство образования Приморского края | Определены региональные  координаторы и список лиц, имеющих  доступ к Админ-возможностям. |
| 2. | 27.10.2022 | 28.10.2022 | Создание на официальном сайте министерства образования Приморского края раздела «ФГИС Моя школа» с методическими и обучающими материалами.  Информирование краевых подведомственных учреждений и ОМСУ о создании раздела на сайте.  Уведомление краевых подведомственных учреждений и ОМСУ о необходимости  начать процедуры создания Муниципальных  координаторов, Администраторов  краевых подведов,  Администраторов школ. | 1. Министерство образования Приморского края  2. ОМСУ  3. Краевые подведомственные  учреждений | Подтверждение о доступности  ресурсов.  Изучение материалов вебинаров.  Подготовка вопросов по работе с  системой и процедуре создания Муниципальных  координаторов, Администраторов  краевых подведов,  Администраторов школ. |
| 3. | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Уведомление ОМСУ и краевых подведомственных  учреждений о необходимости назначении ответственных лиц по внедрению ФГИС Моя школа в муниципалитетах и направлении запроса ОМСУ школам о назначении  ответственных Администраторов школ. | 1. Министерство образования Приморского края  2. ОМСУ  3. Краевые подведомственные  учреждения | Адресатами получены письма.  Назначены ответственные. |
| 4. | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Формирование базы Муниципальных  координаторов и Администраторов  краевых подведов. | Министерство образования Приморского края | Сформирована база данных.  Определена схема взаимодействия. |
| 5. | 15.12.2022 | 16.12.2022 | Назначение муниципальных  координаторов Администраторами  группы по своему муниципалитету.  Назначение ответственных  администраторов краевых учреждений  Администраторами школы | Министерство образования Приморского края | Назначение муниципальных  координаторов Администраторами  групп.  Назначение ответственных  администраторов краевых учреждений |
| 6. | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Проведение вебинара «Организация взаимодействия при внедрении ФГИС Моя школа.  Региональный координатор –  муниципальные координаторы». | 1. Министерство образования Приморского края  2. Муниципальные  координаторы  3. Администраторы краевых  подведомственных  учреждений | Представление ресурсов поддержки  внедрения (сайт министерства)  Обозначение ближайших действий:  1. Назначение муниципальных  координаторов в системе  (администраторами групп)  2. Объяснение порядка  взаимодействия ОМСУ со школами и  активности самих ОМСУ:  - запрос в школы за данными о  назначенных ответственных  администраторов школ;  - назначение ответственных  администраторов школ  Администраторами школы. |
| 7. | 25.10.2022 | 29.12.2022 | Изучение доступных к использованию  инструментов ФГИС «Моя школа». | 1. Министерство образования Приморского края  2. Муниципальные  координаторы  3. Администраторы краевых  подведомственных  учреждений | Тестовое использование  инструментов:   1. Сферум 2. Библиотека 3. Мои файлы |
| 8. | 31.10.2022 | 29.12.2022 | Дополнение раздела «ФГИС Моя школа»  на сайте министерства. | Министерство образования Приморского края | Размещение информации на сайте министерства. |
| 9. | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Создание учётных записей  администраторов ОО | Муниципальные  координаторы | 1.Создание учётных записей  сотрудников школы.  2. Проверка их работоспособности. |
| 10. | 21.12.2022 | 26.12.2022 | Создание учётных записей сотрудников  школ и подтверждение ролей  пользователей (обучающиеся, законные представители). | Администраторы  образовательных  организаций | 1. Создание учётных записей  сотрудников школы и подтверждение  ролей пользователей (обучающиеся,  законные представители).  2. Проверка их работоспособности. |
| 11. |  |  | Проведение разъяснительной работы. | 1. Министерство  образования Приморского  края  2. Муниципальные  координаторы  3. Администраторы краев  подведомственных  учреждений  4. Администраторы ОО | 1.Рассмотрение вопросов  пользователей по работе в ФГИС «Моя школа».  2.Информирование о  функциональных возможностях  системы для разных категорий пользователей. |
| Обучение | | | | | |
| 12. | 26.12.2022 | 29.12.2022 | Планирование обучения по  использованию модуля «Библиотека» ФГИС «Моя школа». | Министерство  образования Приморского  края | План обучения по работе с  медиатекой ФГИС «Моя школа». |