**Направление: Наука, искусство, спорт.**

**Целевой блок: Олимпиады, конкурсы, фестивали, мероприятия.**

 **Цель**: раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусств и спорт, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

**Дорожная карта на 1-е полугодие 2025-2026 учебного года.**

**Муниципальное образование Приморского края\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиезадачи/мероприятия | Сроки реализации | Планируемый результат | Исполнитель | Ответственный (уровень контроля) |
| Начало | Окончание |
| **НАУКА** |
| 1 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ |
| 1.1 | Разработка и издание Приказа об утверждении: - Порядка проведения в Приморском крае всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам в 2025-2026 учебном году; - утверждение единых графиков проведения, графиков олимпиадных процедур по школьному и муниципальному этапу ВсОШ;- утверждение состава регионального оргкомитета;- утверждение состава региональной предметно-методических комиссий ВсОШ. | 01.07.2025 | 15.08.2025 | приказ. об утверждении: - Порядка проведения в Приморском крае всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам в 2025-2026 учебном году | Министерство образования ПК | Региональный координатор |
| 1.2 | Заседание организационного комитета по организации и проведению школьного этапа ВсОШ согласно организационно-технологической модели, требований к школьному этапу по общеобразовательным предметам и Порядка о проведении ВсОШ. | 11.09.2025 | 12.09.2025 | вебинар по организации и проведению школьного этапа,отчет о готовности к ВсОШ 2025/26. Список VipNet адреса ответственных по всем муниципалитетам. | Муниципальные координаторы | Региональный координатор |
| 1.3 | Актуализация данных о количественном контингенте учащихся в образовательных организациях Приморского края.  | 01.09.2025 | 08.09.2025 | На Платформе Сириус. Онлайн в л/кабинетах школ внесены данные по учащимся в каждом классе по предметам плюс резервные коды (если основной оказался не рабочим) | Школьные координаторы/ Директор | Муниципальные/региональный координаторы |
| 1.4 | Заседание организационного комитета по организации и проведению муниципального этапа ВсОШ согласно требованиям к муниципальному этапу по общеобразовательным предметам и Порядка о проведении ВсОШ. | 03.11.2025 | 04.11.2025 | вебинар по организации и проведению муниципального этапа региональным координатором, отчет о готовности к МЭ ВсОШ 2025/26. | Муниципальные координаторы | Региональный координатор |
| 1.5 | Консолидация сводных списков участников по всем предметам, определение проходного балла по предметам и классу для прохождения на РЭ. Публикация списков на сайте ПК ИРО. Определение и утверждение проходных баллов по предметам и классам для прохождения на региональный этап.  | 20.12.2025 | 30.12.2025 | Публикация списков участников на сайте ПК ИРО-РЦ – Наука-олимпиады-ВсОШ-РЭ. | Региональный организатор | Министерство образования ПК |
| 1.6 | Психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского [Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского](https://pedolimp.yspu.org/) |  | 30.09.2025 | Заявка на регистрацию площадкиинформация турам на сайте РЦ «Сириус.Приморье» | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.7 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников [olymp.tsput.ru](https://olymp.tsput.ru/) |  | 30.09.2025 | Заявка на регистрацию площадкиинформация турам на сайте РЦ «Сириус.Приморье» | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.8 | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» [Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»](https://dovuz.sfu-kras.ru/abiturientu-sfu/olimpiady/belchonok/) |  | 30.09.2025 | Заявка на регистрацию площадкиинформация турам на сайте РЦ «Сириус.Приморье» | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.9 | Олимпиада «Гранит науки» [Главная | ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ГРАНИТ НАУКИ»](https://ogn.spmi.ru/) |  | 30.09.2025 | Заявка на регистрацию площадкиинформация турам на сайте РЦ «Сириус.Приморье» | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.10 | Всесибирская открытая олимпиада [Всесибирская олимпиада](https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/) |  | 30.09.2025 | Заявка на регистрацию площадкиинформация турам на сайте РЦ «Сириус.Приморье» | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.11 | Всероссийская олимпиада «Высшая проба» [Олимпиада школьников «Высшая проба» – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»](https://olymp.hse.ru/mmo/) |  | 30.09.2025 | Заявка на регистрацию площадкиинформация турам на сайте РЦ «Сириус.Приморье» | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.12 | Гуманитарная олимпиада «Умницы и умники» финал [Умницы и Умники. Главная](https://umniki.club/) | 15.05.2025 |  | документы участника финала | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.13 | Всероссийская олимпиада им.Мстислава Келдыша по информатике [Олимпиада Келдыша](https://jroi.ru/) |  | 30.09.2025 | Заявка на регистрацию площадкиинформация турам на сайте РЦ «Сириус.Приморье» | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.14 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» [Когнитивные технологии - ежегодная открытая олимпиада по программированию](https://olymp.misis.ru/) |  | 30.09.2025 | Заявка на регистрацию площадкиинформация турам на сайте РЦ «Сириус.Приморье» | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.15 | Всероссийская олимпиада «Все дороги ведут в МАДИ» [Олимпиада «Все дороги ведут в МАДИ»](https://olympiad.madi.ru/) |  | 30.09.2025 | Заявка на регистрацию площадкиинформация турам на сайте РЦ «Сириус.Приморье» | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.16 | Всероссийская олимпиада по искусственному интелекту [Олимпиада по искусственному интеллекту 2025](https://ai.edu.gov.ru/) | 01.07.2025 | 21.11.2025 | информационное письмо в муниципалитеты | РЦ Сириус.Приморье | Региональный координатор |
| 1.17 | Региональный этап Всероссийского кейс - чемпионата «КЛЮЧ»<https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-odarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/nauka/olimpiady-konkursy-konferenczii/regionalnyj-kejs-chempionat-klyuch-primorskij-kraj/> | Регистрация, обучение и квалификационное тестирование 20.08.25Выполнение заданий (дистанционно)08.09.25Защиты проектов (гибридный формат) 06.11.25 | 25.09.202522.10.202507.11.25 | 1. Информационное наполнение сайта рег трека2. Разработка Регламента3.Разработка Расписания и Программы проведения конкурса4. Утверждение приказа5. Согласование формы итогового протокола и оценочных листов6. Наполнение информационного контента конкурса7. Формирование базы новых партнеров конкурса  | РЦ «Сириус. Приморье» | Региональный координатор |
| 1.18 | Национальная технологическая олимпиада (НТО Junior) (региональный этап)<https://junior.ntcontest.ru/> | Старт заявок 26.08.2025Проведение финалов сфер(7 сфер)10.11.25 | Конец октября202518.11.25 | 1. Информационное наполнение сайта рег этапа2. Разработка Регламента3.Разработка Расписания и Программы проведения олимпиады4. Утверждение приказа5. Наполнение информационного контента олимпиады6. Выдача наградных документов участникам рег.финала и их наставникам ( в ЛК участников). | РЦ «Сириус. Приморье» | Региональный координатор |
| 1.19 | Региональный конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж. Владивосток»<https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-odarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/nauka/olimpiady-konkursy-konferenczii/vysshij-pilotazh-konkurs-issledovatelskih-i-proektnyh-rabot-shkolnikov/> | Начало регистрации 01.10.2025Проведение финала рег этапа 18.12.25 | Окончание регистрации10.11.2519.12.2025 | 1. Информационное наполнение сайта рег трека2. Разработка Регламента3.Разработка Расписания и Программы проведения конкурса4. Утверждение приказа5. Заполнение итоговых протоколов и оценочных листов направлений конкурса и публикация на сайте6. Наполнение информационного контента конкурса | РЦ «Сириус. Приморье» | Региональный координатор |
| 1.20 | Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» (региональный трек)<https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-odarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/nauka/olimpiady-konkursy-konferenczii/bolshie-vyzovy/> | Начало регистрации и подача заявок ноябрь 2025 | Проведение финаламарт 2026 | 1. Информационное наполнение сайта рег трека2. Разработка Регламента3.Разработка Расписания и Программы проведения конкурса4. Утверждение приказа5. Заполнение итоговых протоколов и оценочных листов направлений конкурса и публикация на сайте6. Наполнение информационного контента конкурса 7. Получение максимально возможного количества дипломантов регионального этапа для рекомендации их дальнейшего участия в зак этапе конкурса8.Выдача наградных документов участникам рег.финала и их наставникам. | РЦ «Сириус.Приморье» | Региональный координатор |
| 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ** |
| 2.1 | Утверждение:Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с утверждённым Порядком в ПК;Муниципального координатора проведения ВсОШ;Муниципальный организационный комитет;Муниципальную предметно-методическую комиссию и апелляционную комиссию;Обеспечить своевременное выполнение всех мероприятий олимпиады в 2025-26 учебном году в рамках своей компетенции. | 15.08.2025 | 29.08.2025 | приказ об утверждении организационно-технологической модели школьного этапа,  | Муниципальные органы по приказу в муниципалитете | Муниципальный координатор |
| 2.2 | Актуализация данных о количественном контингенте учащихся в образовательных организациях Приморского края.  | 01.09.2025 | 09.09.2025 | На Платформе Сириус.Курсы в л/кабинетах школ внесены данные по учащимся в каждом классе по предметам плюс резервные коды (если основной оказался не рабочим) | Школьные координаторы/ Директор | Муниципальные/региональный координаторы |
| 2.3 | Создание школьных оргкомитетов, экспертных жюри, апелляционных комиссий по общеобразовательным предметам Разрабатывает информационную страницу олимпиады школьного этапа ВсОШ в школах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выкладывают всю нормативную информацию о сроках и местах проведения школьного этапа по каждому предмету. | 29.08.2025 | 05.09.2025 | назначены школьные оргкомитеты, экспертное жюри, апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предметуНазначен ответственный за разработку информационной страницы на сайте школы в ИТС «Интернет» | Школьные координаторы/ Директор | Муниципальные координаторы |
| 2.4 | Заседание организационного комитета по организации и проведению школьного этапа ВсОШ согласно организационно-технологической модели, требований к школьному этапу по общеобразовательным предметам и Порядка о проведении ВсОШ. | 11.09.2025 | 12.09.2025 | вебинар по организации и проведению школьного этапа региональным координатором, ответы на вопросы, муниципалитеты должны отчитаться о том, что во всех школах 100% готовность к ВсОШ 2025/26. Сообщить VipNet адреса в муниципалитетах. | Школьные координаторы/ Директор | Муниципальные координаторы |
| 2.5 | Контроль проведения школьного этапа на платформе Сириус.Онлайн (теория) по 24 предметам, и (практика) по труду (технология), ОБЗР, физической культуре по единым заданиям без использования ресурса платформы ОЦ «Сириус», отправка заданий за 2 часа до старта практического тура в день проведения олимпиады по 3 предметам на VipNet в муниципалитеты согласно единого графика. | 15.09.2025 | 24.10.2025 | Контроль проведения во всех школах, отправка заданий в день проведения практических туров по труд(технологии), ОБЗР, физической культуре. | Школьные координаторы/ Директор | Муниципальные координаторы |
| 2.6 | Получение итоговой документации школьного этапа ВсОШ:- протоколов;- списков участников в ранжированном порядке (по каждому предмету, классу), в свой муниципалитет;- итоговые результаты с баллами за задания в формате Exsel;- списки участников на поощрение (дипломы, грамоты). | 25.09.2025 | 31.10.2025 | Пакет итоговой документации | Школьные координаторы/ Директор | Муниципальные/региональный координаторы |
| 2.7 | Заседание организационного комитета по организации и проведению муниципального этапа ВсОШ  | 03.11.2025 | 04.11.2025 | Отчет о готовности к МЭ ВсОШ 2025/26. | Муниципальные координаторы | Региональный координатор |
| 2.8 | Получение заданий за 2 часа до начала олимпиады, тиражирования и сканирования заданий для участников муниципального этапа ВсОШ, проведение МЭ ВсОШ. | 05.11.2025 | 11.12.2025 | Проведение МЭ ВсОШ. | Муниципальные координаторы | Региональный координатор |
| 2.9 | Кодирование, проверка, сканирование проверенных работ для показа участникам, рассылка на эл.почты каждому участнику для ознакомления работ, декодирование, апелляции работ участниковмуниципального этапа ВсОШ. | 05.11.2025 | 20.12.2025 | Качественная проверка работ участников МЭ ВсОШ утвержденной муниципальной комиссией | Муниципальные координаторы | Региональный координатор |
| 2.10 | Составление протоколов, итоговых результатов в Exsel, аналитических справок по итогам проведения муниципального этапа ВсОШ, Размещение итоговых протоколов на сайте муниципалитета результатов МЭ ВсОШ согласно графику олимпиадных процедур по всем предметам. | 15.11.2025 | 20.12.2025 | итоговые протоколы в ранжированном порядке  | Муниципальные координаторы | Региональный координатор |
| 2.11 | Информирование образовательных учреждений о проводимых РЦ «Сириус.Приморье» олимпиадах, конкурсах, конференциях | По плану РЦ «Сириус.Приморье» |  | Информационное письмо | Управления образованием муниципалитетов | Муниципальный координатор |
| 2.12 | Организация и проведение мероприятий научно-исследовательской и проектной направленности для обучающихся школ муниципалитета | 01.09.2025 | 29.12.2025 | 1. Предоставление списка школьников муниципалитета, рекомендованных к участию в Региональных этапах конкурсных мероприятий по проектной деятельности | Муниципальное управление образования  | Муниципальные координаторы |
| 2.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ** |
| 3.1 | Актуализация данных о количественном контингенте учащихся в МБОУ СОШ с. Осиновка. | 01.09.2025 | 08.09.2025 | На Платформе Сириус.Онлайн в л/кабинетах школ внесены данные по учащимся в каждом классе по предметам плюс резервные коды (если основной оказался не рабочим) | Школьный координатор/ Директор | Муниципальные/региональный координаторы |
| 3.2 | Создание школьного оргкомитета, экспертных жюри, по общеобразовательным предметам Разрабатывает информационную страницу олимпиады школьного этапа ВсОШ в школах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выкладывают всю нормативную информацию о сроках и местах проведения школьного этапа по каждому предмету. | 05.09.2025 | 08.09.2025 | Назначены школьный оргкомитет, экспертное жюри по каждому общеобразовательному предметуНазначен ответственный за разработку информационной страницы на сайте школы в ИТС «Интернет» | Школьный координатор/ Директор | Муниципальные координаторы |
| 3.3 | Заседание организационного комитета по организации и проведению школьного этапа ВсОШ согласно организационно-технологической модели, требований к школьному этапу по общеобразовательным предметам и Порядка о проведении ВсОШ. | 08.09.2025 | 08.09.2025 | Прослушивание вебинара по организации и проведению школьного этапа ВсОШ 2025/26 | Школьный координатор  | Директор  |
| 3.4 | Консолидация сводных списков участников по всем предметам, определение проходного балла по предметам и классу для прохождения на МЭ.  | 08.09.2025 | 11.09.2025 | Наличие заявлений-согласий на обработку персональных данных участников ВсОШ | Классные руководители | Школьный координатор |
| 3.5 | Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей (законных представителей), на котором размещается вся необходимая информация о проведении школьного этапа олимпиады | 10.09.2020 | 11.09.2025 | Вывешен нформационный стенд для учащихся и их родителей (законных представителей) с необходимой информа-цией о проведении школьного этапа олимпиады | Школьный координатор | Директор |
|  | Назначение ответственного за проведение олимпиады, который несет полную ответственность за:- получение материалов по организации и проведению школьного этапа олимпиады;- получение заданий школьного этапа олимпиады;- тиражирование олимпиадных заданий;- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; | 16.09.2020 | 17.10.2025 | Приказ о назначении ответственного за проведение олимпиады | Директор | Муниципальные координаторы |
| 3.6 | Создание школьного оргкомитета, экспертных жюри, апелляционных комиссий по общеобразовательным предметам Разработка информационной страницы олимпиады школьного этапа ВсОШ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 29.08.2025 | 05.09.2025 | Школьные координаторы/ Директор утвердил школьный оргкомитет, экспертное жюри, апелляционную комиссию по каждому общеобразовательному предмету. Назначен ответственный за разработку информационной страницы на сайте школы в ИТС «Интернет» | Школьные координаторы/ Директор | Муниципальные координаторы |
| 3.7 | Заседания организационного комитета по организации и проведению школьного этапа ВсОШ. | 09.09.2025 | 10.09.2025 | вебинар по организации и проведению школьного этапа Отчет о готовности к проведению ШЭ  | Школьные координаторы/ Директор | Муниципальные координаторы |
| 3.8 | Проведение школьного этапа на платформе Сириус.Онлайн (теория) по 24 предметам, и (практика) по труду (технология), ОБЗР, физической культуре по единым заданиям без использования ресурса платформы ОЦ «Сириус», отправка заданий за 2 часа до начала практического тура по 3 предметам на VipNet в муниципалитеты. | 15.09.2025 | 24.10.2025 |  ШЭ проведен во всех школах. | Школьные координаторы/ Директор | Муниципальные координаторы |
| 3.9 | Размещение на сайт школы итоговых протоколов с результатами по предметам | Согласно графика олимпиадных процедур ШЭ |  | Протоколы | Назначенный по приказу | Школьные координаторы/ Директор |
| 3.10 | Информирование школьников о проводимых РЦ «Сириус.Приморье» олимпиадах, конкурсах, конференциях | По плану РЦ «Сириус.Приморье» |  | Информационное письмо в группы классных родительских активов | ОО | Школьный координатор |
| 3.11 | Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» [Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»](https://dovuz.sfu-kras.ru/abiturientu-sfu/olimpiady/belchonok/) | Отборочный этап- 1.10.2025 | 13.01.2026 |  Создание личного кабинета участника. Регистрация на участие.Участие по предметам: биология /9,10 кл/, математика /2-10 кл./, химия /9,10 кл./, физика /8,9 кл/ | Школьный координатор | Школьный координаторУчителя биологии, математики, физики, химии |
| 3.12 | **ВСОШ**Утверждение:- Приказа о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2025-2026 учебном году в МБОУ СОШ с. Осиновка в соответствии с утверждённым Порядком в ПК и постановлением администрации Михайловского муниципального округа- состава оргкомитета по проведению школьного этапа ВСОШ;- перечня предметов и сроков проведения олимпиадных процедур по школьному этапу ВсОШ;- утверждение состава жюри по общеобразовательным предметам школьного этапа ВсОШ в МБОУ СОШ с. Осиновка | 02.09.2025 | 05.09.2025 | приказ о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 15 общеобразовательным предметам в 2025-2026 учебном году | Школьный координатор/ Директор  | Школьный координатор  |
| 3.13 | Контроль проведения школьного этапа на платформе Сириус.Онлайн (теория) по 12 предметам, и (практика) по труду (технология), ОБЗР, физической культуре по единым заданиям без использования ресурса платформы ОЦ «Сириус» | 16.09.2025 | 17.10.2025 | Контроль проведения школьного этапа | Школьный координатор | Муниципальные координаторы |
| 3.14 | Подготовка и отправка итоговой документации школьного этапа ВсОШ :- протоколов;- списков участников в ранжированном порядке (по каждому предмету, классу), в свой муниципалитет;- итоговые результаты с баллами за задания в формате Exsel;- списки участников муниципального этапа ВсОШ | 16.09.2025 | 24.10.2025 | Пакет итоговой документации | Школьный координатор | Муниципальные координаторы |
| 3.15 | Составление протоколов, итоговых результатов в Exsel, аналитических справок по итогам проведения муниципального этапа ВсОШ, Размещение итоговых протоколов на сайте муниципалитета результатов МЭ ВсОШ согласно графику олимпиадных процедур по всем предметам. | 15.11.2025 | 20.12.2025 | итоговые протоколы в ранжированном порядке  | Муниципальные координаторы | Региональный координатор |
| **ИСКУССТВО** |
| п/п | Наименованиезадачи/мероприятия | Сроки реализации | Планируемый результат | Исполнитель | Ответственный (уровень контроля) |
| Начало | Окончание |
| 1 | **РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ** |
| 1.1 | Конкурс-фестиваль костюмов и национальных блюд народов, проживающих в Приморском крае «Скатерть-самобранка» (Для участников очных образовательных программ РЦ «Сириус.Приморье»)<https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-odarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/mezhdunarodnaya-deyatelnost/olimpiady-konkursy-konferenczii/>  | 15.09.2025 | 19.09.2025 | ПоложениеПриказСписок участниковСертификаты | РЦ «Сириус. Приморье» | Региональный координатор |
| 1.2 | Фестиваль индийской культуры «Индия Намасте»(Для участников очных образовательных программ РЦ «Сириус.Приморье»)<https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-odarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/mezhdunarodnaya-deyatelnost/olimpiady-konkursy-konferenczii/>  | 22.09.2025 | 26.09.2025 | ПоложениеПриказСписок участниковСертификаты | РЦ «Сириус.Приморье» | Региональный координатор |
| 1.3 | Семинар для обучающихся 9-11 классов, изучающих восточные языки «Дети дракона» (очно-дистанционный формат)<https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-odarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/mezhdunarodnaya-deyatelnost/olimpiady-konkursy-konferenczii/>  | 06.10.2025  | 10.10.2025 | ПоложениеПриказСписок участниковСертификаты | РЦ «Сириус. Приморье» | Региональный координатор |
| 1.4 | Открытый ежегодный литературный конкурс «Утро начинается с Востока…»<https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-odarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/iskusstvo/olimpiady-konkursy-konferenczii/otkrytyj-ezhegodnyj-literaturnyj-konkurs-utro-nachinaetsya-s-vostoka/>  | Регистрация и прием работ05.11.2025 | Регистрацияи прием работ16.03.2026 | ПоложениеПриказСписок участниковСертификаты | РЦ «Сириус. Приморье» | Региональный координатор |
| 1.5 | Конкурс-фестиваль народов, проживающих в Приморском крае и коренных народов Приморского края «Мы – россияне, мы этим гордимся!»(Для участников образовательных программ РЦ «Сириус.Приморье»)<https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-odarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/mezhdunarodnaya-deyatelnost/olimpiady-konkursy-konferenczii/>  | 10.11.2025  | 14.11.2025 | ПоложениеПриказСписок участниковСертификаты, дипломы | РЦ «Сириус. Приморье» | Региональный координатор |
| 1.6 | V международный конкурс детского творчества «Эстафета дружбы-2025» (Россия - страны АТР)(Для учащихся ОУ ПК в возрасте от 7 до 18 лет, дистанционный формат)<https://pkiro.ru/regionalnyj-czentr-vyyavleniya-podderzhki-i-razvitiya-odarennyh-detej-i-talantlivoj-molodezhi/mezhdunarodnaya-deyatelnost/olimpiady-konkursy-konferenczii/iv-mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-estafeta-druzhby-2024/>  | Приём заявок с 17.11.2025 по 19.12.2025  | Подведение итогов с 20.12.2025 по 24.12.2025Награждение (рассылка дипломов и благодарностей) 26.12.2025 | ПоложениеПриказСписок участниковСертификаты | РЦ «Сириус. Приморье» | Региональный координатор |
| 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ** |
| 2.1 | Информирование ответственных лиц в общеобразовательных учреждениях о проводимых мероприятиях в РЦ «Сириус.Приморье» | В соответствии с планом |  | Информационные письма | Управление образованием муниципалитета | Муниципальный координатор |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ** |
| 3.1 | Информирование ответственных лиц в общеобразовательном учреждении о проводимых мероприятиях в РЦ «Сириус.Приморье**»** | В соответствии с планом РЦ «Сириус.Приморье**»** | Сроки РЦ «Сириус.Приморье**»** | Информационные письма | заместитель директора школы  | Школьный координатор |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  |  |